План мероприятий МБОУ «Масальская СОШ» Локтевского района

по реализации комплексного плана

по вопросам организации инклюзивногообщего и дополнительного образования

и создания специальных условий для получения образования обучающимися

с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья на (2018-2020 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1. Дополнительные меры по организации образования лиц с ОВЗ и инвалидов, в том числе обеспечение возможности получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | |
| 1.1 | Реализация Соглашения о взаимодействии ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края при разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида от 25.12.2015 | 2018-2020 | Директор школы | Организация работы по разработке и исполнению перечня мероприятий по общему и профессиональному образованию |
| 1.2 | Проведение совещаний по вопросам организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно | Администрация ОУ | Не менее 3 мероприятий в год |
| 1.3 | Создание условий для получения детьми- инвалидами качественного образования через реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» | 2018-2020 годы | Администрация ОУ | Создание условий для получения качественного образования детьми- инвалидами в общеобразовательной организации |
| 1.4 | Организация обучения детей-инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий | при возникновении потребности | Администрация ОУ | Обеспечение ежегодно не менее 1 ребенка-инвалида, проживающего в с. Вторая Каменка, качественным образованием с использованием дистанционных образовательных технологий |
| 1.5 | Ведение реестра детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением, проживающих на территории п.Масальский Локтевского района | 2018 -2020 годы | Администрация ОУ | Обеспечение учета, накопление и систематизация информации о детях с ограниченными возможностями здоровья и детях с девиантным поведением |
| 1.6 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МБОУ «Масальская СОШ» Локтевского района, утвержденного приказом от 02.11.2016 № 29/2 | 2018 - 2020 годы | Администрация ОУ | Увеличение доли доступных для инвалидов помещений ОУ |
| 1.7 | Размещение на сайте ОУ достоверной и актуальной информации об обеспечении доступности объектов образования ОУ на «карте доступности», размещенной на сайте «Жить вместе» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 2018-2020 годы | Администрация ОУ | Нанесение сведений  на сайте «Жить вместе» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы |
| 2. Совершенствование законодательства в сфере получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами | | | | |
| 2.1 | Утверждение Положения об общеобразовательной организации совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития. | август 2018 года | Администрация ОУ | Приведение нормативных правовых актов МКОУ «Второкаменская СОШ» в соответствие с действующим законодательством федерального уровня |
| 3. Подготовка кадров к работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и кадровая политика в образовательной организации | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение профессиональной гигиенической подготовки и переподготовки и аттестации работников ОУ, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | ежегодно | Администрация ОУ | 100% работников, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию |
| 3.2 | Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) для педагогических работников по вопросам организации обучения детей по адаптированным основным общеобразовательным программам | 2018-2020 годы | Администрация ОУ | Не менее 1 человека в год |
| 3.3 | Организация курсов повышения квалификации педагогов и специалистов образовательной организации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | 2018-2019 годы | Администрация ОУ | Не менее 1 человека в год |
| 3.4 | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников ОУ, реализующих адаптированные образовательные программы, по социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ | IV квартал 2020 года | Администрация ОУ | Не менее 1 человека в год |
| 4. Совершенствование образовательной деятельности в организации, обучающей детей-инвалидов и детей с ОВЗ | | | | |
| 4.1 | Участие в практико-ориентированном семинаре- совещание «Реализация ФГОС НОО ОВЗ в условиях инклюзивного образования» | апрель 2018 года | Администрация ОУ | Опыт работы 0У с использованием методических рекомендаций МОН РФ по реализации ФГОС НОО ОВЗ. Участники не менее 3 человек |
| 4.2 | Участие в работе круглого стола «Реализация адаптированных программ в условиях инклюзии: проблемы и пути решения» | март, октябрь ежегодно | Администрация ОУ | Участники не менее 3 человек |
| 5. Развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ОВЗ | | | | |
| 5.1 | Участие в районном шахматно-шашечном фестивале | ежегодно апрель, декабрь | Администрация ОУ | Вовлечение детей с ОВЗ в занятия физической культурой и спортом |
| 6. Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов | | | | |
| 6.1 | Участие в конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Рождественская звезда» | январь 2018 года | Администрация ОУ | Социальная адаптация детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и привлечение к творческой деятельности Выявление талантливых детей с ОВЗ и детей-инвалидов |
| 6.2 | Участие в конкурсе художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Ростки талантов» | апрель 2019 года | Администрация ОУ | Установление творческих и личностных контактов Снижение социального барьера между детьми с ОВЗ и их здоровыми сверстниками |
| 6.3 | Участие в конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Сибириада» | март 2018 года | Администрация ОУ | Социальная адаптация детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и привлечение к творческой деятельности Выявление талантливых детей с ОВЗ и детей-инвалидов |
| 6.4 | Участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «От мечты к возможностям» | сентябрь 2018 года | Администрация ОУ | Социальная адаптация детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и привлечение к творческой деятельности Выявление талантливых детей с ОВЗ и детей-инвалидов |