Приложение № 1 к приказу МБОУ «Масальская СОШ»

№ 49/2 от 09.09.2016 г.

План мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических работников

МБОУ «Масальская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственны е | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов |
| 1.1.Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов |
| 1.1.1 | Изучение документов: • Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» • Приказ Минтруда России № 514н от 24 июля 2015г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» • Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» | Январь 2016 г. | Директор | Презентация, протокол педагогического совета |
| 1.1.2 | Ознакомление с выше названными документами под роспись | Январь2016 г. | Директор | Ведомость |
| 1.2. Приведение в соответствие локальных актов |
| 1.2.1 | Ознакомить с Положением о порядке аттестации педагогических работников под роспись | Ноябрь 2016 г. | Директор | Положение |
| 1.2.2. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | Декабрь 2016 г. | Директор | Положение |
| 1.2.3. | Разработать Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Декабрь 2016 г. | Директор | Положение |
| 1.3. Методическое обеспечение для повышения профессионального уровня педагогических работников в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога |
| 1.3.1 | Разработать план мероприятий по подготовке к введению профессионального стандарта | Март 2017 г. | Рабочая группа | План |
| 1.3.2. | Составить план-график организации обучения и аттестации педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Август 2017 г. | Рабочая группа | План-график |
| 1.3.3. | Анализ проблем педагогов на методических объединениях и определение возможности решения их на уровне образовательной организации: мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д. | Сентябрь-декабрь 2017 г. | Администрация | Протоколы |
| 1.3.4. | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для педагогических работников | Регулярно | Рабочая группа | Консультации Протоколы |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. Методические мероприятия |
| 2.1.1 | Создание аттестационной комиссии | Август 2017 г. | Директор | Приказ |
| 2.1.2 | Обучение членов аттестационной комиссии | 2017 г. | Члены аттестационной комиссии | Удостоверение |
| 2.2.3 | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для педагогических работников | Регулярно | Рабочая группа | Консультации Протоколы |
| 2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта педагога |
| 2.2.1 | Самоанализ уровня подготовки педагога | Ноябрь 2016 г. | Педагоги | Анкеты |
| 2.2.2 | Анализ проблем педагогов на методических объединениях и определение возможности решения их на уровне образовательной организации: мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д. | Сентябрь- декабрь 2017 г. | Администрация школы | Протоколы |
| 2.2.3 | Анализ подготовки педагога администрацией школы. На основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов обучения анализируется соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с точки зрения администрации | Сентябрь- декабрь 2017 г. | Администрация школы | Отчеты |
| 2.2.4 | Совместное обсуждение результатов анализа и разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога составление индивидуальной образовательно-методической траектории педагога: что, когда, где, за чей счет | Декабрь 2016 г. | Рабочая группа | Индивидуальные траектории совершенствования педагога |
| 3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |
| 3.1. | Разработать и ознакомить (под роспись) педагогических работников с должностными инструкциями в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Ноябрь -декабрь 2016 г. | директор | Должностные инструкции |
| 3.2. | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | Декабрь 2016 г. | Директор | Уведомления |
| 3.3. | Внести изменения в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Декабрь 2016 г. | Директор | Дополнительные соглашения |
| 3.4. | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональный стандарт педагога | 2017 г. | Администрация | Свидетельство |
| 3.5. | Участие в федеральных, краевых и муниципальных мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на профессиональный стандарт педагога | 2017 - 2018г. | Администрация | Сертификаты, свидетельства |
| 3.6. | Изучение педагогами нормативно-правовых и методических рекомендаций в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала) | 2016 -2017 г. | Администрация | Отчеты, доклады, протоколы |
| 4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |
| 4.1. | Информирование контролирующих органов, органов самоуправления, родительской общественности о переходе педагогов на профстандарты | По мере необходимости | Директор | Отчеты |
| 4.2. | Размещение информации о переходе педагогов на профстандарты на официальном сайте | В течение года | Ответственный за сайт | Стенды, папки |
| 4.3. | Размещение информации в родительских уголках | Постоянно | Администрация | Стенды, папки |
| 4.4. | Организация сетевого взаимодействия педагогов по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта, обмен опытом | Регулярно | Администрация | Обмен опытом |